## 안내
QA 담양 중대재해 — 시스템 관리 · 김유석
메뉴 | 시스템 관리 (훑어보는 파일)
담당자 | 김유석
내 계정 | QA박안전5 (재난안전과 담당자) · QA하정수5 (내 부서 보건소 담당 공무원)
이 파일 | 시스템 관리 권한을 받은 QA박안전5 계정으로 합니다 — 그 창 맨 위에 «시스템 관리»가 없으면 QA박안전5 줄은 모두 «확인 불가». 여기 설정은 다른 사람 화면에 바로 영향을 주므로 내가 만든 «김유석_…» 항목만 바꾸고, 기존 값을 바꿨으면 같은 줄에서 되돌립니다.
줄 수 | 11줄
시트 | 사용자·권한 → 기준정보 → 연계·알림
테스트 주소 | https://safety.damyang.go.kr/login
브라우저
기기
시작한 날
이렇게 하면 됩니다
① 위 «테스트 주소»에서 받은 아이디·비밀번호로 로그인합니다. 로그인하면 통합 현황 화면으로 갑니다. 5번 틀리면 계정이 잠깁니다 — 담당 개발자에게 풀어 달라고 합니다.
② 내 계정 두 개를 창 두 개에 따로 로그인해 둡니다 — 일반 창에는 QA박안전5(재난안전과), 시크릿 창(Ctrl + Shift + N · 맥 Cmd + Shift + N)에는 QA하정수5(담당 공무원). 두 창을 나란히 두면 계정을 바꿀 필요가 없습니다.
③ «누구로» 칸에 적힌 계정의 창에서 «어디서» 메뉴로 가서 «해 볼 것»대로 눌러 봅니다.
④ «이러면 성공»과 같으면 «결과» 칸에서 성공을, 다르면 실패·오류 등을 고릅니다.
⑤ 실패·오류·문의면 «메모»에 한 줄 적고, 필요하면 «사진» 칸에 화면 캡처를 붙여넣습니다.
결과 고르는 법
결과 | 이럴 때 고르세요
성공 | «이러면 성공»대로 된다
실패 | 되긴 하는데 설명과 다르다 — 막혀야 하는데 저장된다, 문구·숫자가 틀리다
오류 | 화면이 멈추거나 깨진다, 눌러도 아무 일이 없다, 오류 창이 뜬다
보류 | 앞 단계가 안 돼서 지금은 못 한다 — 메모에 이유
확인 불가 | 이 환경에서는 볼 수 없다 — 예: 확인할 데이터가 없다
문의 | 맞는지 헷갈린다 — 메모에 궁금한 점
사진 붙이는 법
• 윈도우: Win + Shift + S → 영역 선택 → 엑셀에서 그 줄의 «사진» 칸을 누르고 Ctrl + V
• 맥: Cmd + Ctrl + Shift + 4 → 영역 선택 → 엑셀에서 그 줄의 «사진» 칸을 누르고 Cmd + V
• 사진이 크면 모서리를 끌어 줄이세요. 사진은 그 줄 «사진» 칸 위에 두면 됩니다 — 취합할 때 줄 번호로 찾습니다.
• 사진은 떠 있는 그대로 두세요(«셀에 배치»로 넣으면 취합할 때 꺼내지 못합니다).
누구로 — 내 계정 두 개
• 계정은 두 개뿐입니다. «누구로» 칸에 계정 이름과 권한이 함께 적혀 있습니다. 비밀번호는 따로 받습니다.
이름 | 권한 | 볼 수 있는 것 | 주로 하는 것
QA박안전5 | 재난안전과 담당자 | 모든 부서 · «내 할일»은 전체 | 전 부서 등록·수정 · 확인 · 상신 · 독촉 — 대부분 이 계정
QA하정수5 | 담당 공무원 (내 부서: 보건소) | 업무 화면은 전 부서, «내 할일»은 나에게 지정된 것만, 위험성평가 부서별 조치표·교육 이수현황은 내 부서만 | 내 부서 일 · 남의 부서 것을 못 건드리는지 확인
QA시스템관리 | 시스템 관리자 (김유석만) | 시스템 관리 메뉴 | 시스템 관리 파일 · 공문 반려(결재 대행)
같은 서버를 6명이 함께 씁니다
• 내가 만드는 것(교육 · 근로자 · 문서 · 위원 등)은 이름 앞에 내 이름을 붙입니다 — 예: «김유석_집합교육». 그래야 내 것을 찾기 쉽습니다.
• 다른 사람이 만든 것은 고치거나 지우지 않습니다. QA박안전5 계정에는 남의 것도 보이는데, 정상입니다.
• 건수·이수율 같은 숫자는 다른 사람이 작업하는 동안 바뀔 수 있습니다. 숫자가 안 맞으면 새로고침해서 한 번 더 보고, 그래도 다르면 «실패».
알아 두면 좋은 것 (결함이 아닙니다)
• 기한·D-day는 서버의 오늘 날짜 기준입니다.
• «…연계 후 제공됩니다» 안내는 일부러 막아 둔 기능입니다.
• «이러면 성공»의 «» 안 문구와 화면 글자가 조금 다르고(띄어쓰기·마침표·어순) 뜻이 같으면 «문의»로 고르고 화면 문구를 메모에 적습니다.
• 온나라 연계 전까지 결재는 시스템 안에서 끝납니다 — 상신하면 바로 «결재완료»가 되고 «내부 처리»로 표시됩니다. 결재자가 로그인해 승인할 일은 없습니다.
• 로그인은 30분이 지나면 끊깁니다(작업 중이어도). 다시 로그인하고 이어서 합니다.
• 독촉·재촉 알림은 실제 직원에게 가고 되돌릴 수 없습니다. 내 부서 건만 1건씩 누릅니다.
• 과장·팀장이 담당자를 지정하는 흐름과 «내 할일»의 ‹자기 부서 전체› 보기는 과장 계정이 없어 이번 QA 범위 밖입니다.
• 순서를 놓쳤거나 확인할 자료가 서버에 없으면 «확인 불가»를 고르고 메모에 이유를 적습니다.

## 요약
진행 상황 — 시스템 관리 · 김유석
결과를 고르면 저절로 채워집니다. 남은 것 = 아직 결과를 고르지 않은 줄입니다.
시트 | 전체 | 성공 | 실패 | 오류 | 보류 | 확인 불가 | 문의 | 남은 것 | 진행률
사용자·권한 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
기준정보 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
연계·알림 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
합계 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0%

## 사용자·권한
시스템 관리 — 사용자·권한
🗂 QA시스템관리 계정으로 합니다. 내가 만든 등급 말고는 저장하지 않습니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
1 | QA시스템관리(시스템 관리) → QA하정수5(담당 공무원) | 시스템 관리 (8개 화면) | 누구에게 메뉴가 보이나 | ① QA박안전5 창에서 맨 위 «시스템 관리»를 누르고 왼쪽 메뉴 8개를 차례로 연다 ② QA하정수5 창에서 맨 위 메뉴와 [전체메뉴]를 본다 | QA박안전5 계정: 8개 화면이 오류 없이 뜬다. QA하정수5 계정: «시스템 관리»가 맨 위 메뉴에도 전체메뉴에도 없다
2 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 사용자 관리 | 사용자 목록 | ① 사용자 목록 검색창에 내 부서 이름(보건소)을 치고 [검색] ② 검색을 지우고 내 계정(QA박안전5) 줄의 [접근 메뉴] | 검색대로 걸러져 QA하정수5 계정이 나온다. [접근 메뉴] 창에 «접근 가능 …개 / 전체 …개 메뉴»와 메뉴별 보기·수정·근거가 보인다
3 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 사용자 관리 | 조직 직접 등록 | ① [+ 부서 직접 등록] → 빈 채로 [저장] ② 부서명 «김유석_QA조직», 유형 «임시조직»으로 [저장] ③ 그 줄의 [수정] → 부서명을 «김유석_QA조직2»로 [저장] ④ 그 줄의 [사용 중지] | 빈 채로는 «부서명을 입력하세요.» 저장하면 «조직을 직접 등록했습니다.», 수정하면 «조직 정보를 수정했습니다.»가 뜨고 표에 반영된다. 사용 중지하면 «참조를 보존하고 조직을 사용 중지했습니다.»와 상태 «사용 중지». 출처가 «연계»인 줄에는 «읽기 전용»만 있다
4 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 권한 관리 | 권한 등급 | ① 왼쪽 등급을 하나씩 눌러 본다(바꾸지 않는다) ② [+ 등급 추가] → 등급명을 비운 채 [저장] ③ 등급명 «김유석_QA등급»으로 [저장] (전체 권한·구성원 자동은 체크하지 않고 구성원도 넣지 않는다) ④ 만든 등급의 [등급 삭제] → 확인 | 등급마다 구성원·적용 메뉴가 보이고, «시스템 관리자»에는 «보호» 표시가 있고 [등급 삭제]가 없다. 빈 등급명은 «등급명을 입력하세요.» 저장하면 «등급이 추가되었습니다.», 삭제하면 «등급이 삭제되었습니다.»가 뜨고 목록에서 사라진다
5 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 메뉴 관리 | 메뉴 트리 | ① 왼쪽 메뉴 몇 개를 눌러 오른쪽 접근 권한을 본다 ② 시스템 관리 메뉴 하나를 누른다 ③ 메뉴명 검색창에 «문서» ([저장]·사용 여부 스위치·[다른 메뉴 설정 복사]는 누르지 않는다) | 메뉴가 대메뉴 순서대로 보이고 누르면 권한 목록이 나온다. 시스템 관리 메뉴는 시스템 관리자만 접근한다는 안내가 나온다. 메뉴에서 뺀 화면(예: 문서 상세)에는 «메뉴 제외» 표시가 붙어 있다

## 기준정보
시스템 관리 — 기준정보
🗂 사업장·양식은 «김유석_…»으로 만든 것만 바꿉니다. 사업장 사용 중지는 정한 시간에 하고 바로 되돌립니다(모두의 화면이 바뀝니다).
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
6 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 사업장 관리 | 사업장 등록·편집·사용 중지 | ① [＋ 사업장 등록] → 사업장명을 비운 채 [등록] ② 관할 부서는 내 부서(보건소), 사업장명 «김유석_QA사업장»으로 [등록] ③ 그 줄의 [편집] → 비고를 적고 [저장] ④ 그 줄의 [사용 중지] → 사유 없이 [사용 중지] → 사유를 적고 [사용 중지] | 빈 칸이면 «사업장명을 입력하세요.» «사용 중지 사유를 입력하세요.»로 막힌다. 등록·저장하면 «사업장이 등록되었습니다.» «사업장이 저장되었습니다.» 사용 중지하면 «사업장이 비활성화되었습니다.»가 뜨고 그 줄에 사유·처리자가 남는다
7 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 프리셋 양식 관리 | 양식 편집 | ① 목록의 양식 하나에서 [편집] ② [+ 새 양식] → 양식명을 «김유석_양식»으로 ③ [+ 필드 추가] → [미리보기] → [닫기] ④ [저장] | [편집]하면 «…양식을 불러왔습니다»가 뜬다. 미리보기에 추가한 필드가 보인다. [저장]은 «양식 저장은 양식 관리 연계 후 제공됩니다»가 뜨고 목록의 양식은 그대로다
8 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 법령 관리 | 조문 찾기 | ① «자주 찾는 질문» 하나를 누른다 ② 검색창에 «교육 시간» ③ [메뉴 근거 매핑] 탭 → [변경 이력] 탭 ([매핑 재검토 요청]은 누르지 않는다) | 조문 원문과 «쉬운 설명 — 요약 — 법적 효력은 원문에 있습니다» 설명이 보이고 검색 결과가 나온다. 매핑 탭에는 편집·저장 버튼이 없다

## 연계·알림
시스템 관리 — 연계·알림
🗂 바꾼 상태·체크는 같은 줄 안에서 원래대로 돌려 둡니다. 준비 목록 창의 [상태 초기화]는 누르지 않습니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
9 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 연계 관리 | 외부 자료 준비 상태 | ① [준비 목록 보기] ② 목록 끝쪽에서 «수신 완료»가 아닌 항목 하나를 골라(다른 사람과 겹치지 않게) 지금 상태를 기억하고 «수신 완료»를 누른다 ③ [닫기] → 다시 [준비 목록 보기] ④ 그 항목을 원래 상태로 되돌린다(아무것도 안 눌려 있었으면 맨 앞 칸) | 누르자마자 그 항목에 «수신 완료» 표시가 붙는다. 다시 열어도 그대로다. ④에서 되돌리면 그 항목이 원래 상태로 돌아간다(위쪽 숫자는 다른 사람 작업으로 달라질 수 있다)
10 | QA시스템관리(시스템 관리) | 시스템 관리 > 알림 관리 | 알림 규칙 보기 | ① 규칙 하나를 열어 채널 칸(화면에 있는 이름 그대로)과 수신자를 본다 ② 바꾸지 않고 닫는다 ③ 아래 발송 이력을 본다 | 규칙마다 채널 켜짐·꺼짐과 수신자가 보인다. 켜는 쪽으로는 바꾸지 않는다(실제 직원에게 발송되고 취소되지 않는다)
11 | QA시스템관리(시스템 관리) | 관리자 화면 결재 대행 | 공문 반려 | ① 결재 대행 화면에서 교육 파일에서 내가 상신한 «김유석_집합교육» 공문을 찾는다 ② 사유 없이 [반려] ③ 사유를 넣고 [반려] ④ QA박안전5 창에서 그 교육을 새로고침한다 | 사유 없이는 막힌다. 반려하면 교육 잠금이 풀리고 [공문 기안]으로 다시 기안할 수 있다

## _정보 (hidden)
형식 | QA엑셀 v1.1
메뉴 | 시스템 관리
담당자 | 김유석
파일 코드 | AD
종류 | 스모크
생성일 | 2026-09-30
결과 값 | 성공,실패,오류,보류,확인 불가,문의
머리 행 | 3
열 | 번호,누구로,어디서,확인할,해,이러면,결과,메모,사진