## 안내
QA 담양 중대재해 — 안전보건교육 · 이혜린
메뉴 | 안전보건교육 (자세히 보는 파일)
담당자 | 이혜린
내 계정 | QA박안전6 (재난안전과 담당자) · QA하정수6 (내 부서 문화체육과 담당 공무원)
이 파일 | 근로자 명단 → 교육 등록 → 참석자 등록부 → 교육 종료 → 이수현황 → 공문까지 봅니다. 이수 기록은 참석자를 등록할 때가 아니라 [교육 종료 처리]를 눌러야 생깁니다. 내가 만든 «이혜린_…» 근로자·교육만 고치고 지웁니다.
줄 수 | 58줄
시트 | 1 근로자 명단 → 2 정기교육(집합) → 3 자체·채용시·기타 → 4 이수현황 → 5 공문·결재 이력 → 6 부서 담당자·다시 로그인
테스트 주소 | https://safety.damyang.go.kr/login
브라우저
기기
시작한 날
이렇게 하면 됩니다
① 위 «테스트 주소»에서 받은 아이디·비밀번호로 로그인합니다. 로그인하면 통합 현황 화면으로 갑니다. 5번 틀리면 계정이 잠깁니다 — 담당 개발자에게 풀어 달라고 합니다.
② 내 계정 두 개를 창 두 개에 따로 로그인해 둡니다 — 일반 창에는 QA박안전6(재난안전과), 시크릿 창(Ctrl + Shift + N · 맥 Cmd + Shift + N)에는 QA하정수6(담당 공무원). 두 창을 나란히 두면 계정을 바꿀 필요가 없습니다.
③ «누구로» 칸에 적힌 계정의 창에서 «어디서» 메뉴로 가서 «해 볼 것»대로 눌러 봅니다.
④ «이러면 성공»과 같으면 «결과» 칸에서 성공을, 다르면 실패·오류 등을 고릅니다.
⑤ 실패·오류·문의면 «메모»에 한 줄 적고, 필요하면 «사진» 칸에 화면 캡처를 붙여넣습니다.
결과 고르는 법
결과 | 이럴 때 고르세요
성공 | «이러면 성공»대로 된다
실패 | 되긴 하는데 설명과 다르다 — 막혀야 하는데 저장된다, 문구·숫자가 틀리다
오류 | 화면이 멈추거나 깨진다, 눌러도 아무 일이 없다, 오류 창이 뜬다
보류 | 앞 단계가 안 돼서 지금은 못 한다 — 메모에 이유
확인 불가 | 이 환경에서는 볼 수 없다 — 예: 확인할 데이터가 없다
문의 | 맞는지 헷갈린다 — 메모에 궁금한 점
사진 붙이는 법
• 윈도우: Win + Shift + S → 영역 선택 → 엑셀에서 그 줄의 «사진» 칸을 누르고 Ctrl + V
• 맥: Cmd + Ctrl + Shift + 4 → 영역 선택 → 엑셀에서 그 줄의 «사진» 칸을 누르고 Cmd + V
• 사진이 크면 모서리를 끌어 줄이세요. 사진은 그 줄 «사진» 칸 위에 두면 됩니다 — 취합할 때 줄 번호로 찾습니다.
• 사진은 떠 있는 그대로 두세요(«셀에 배치»로 넣으면 취합할 때 꺼내지 못합니다).
누구로 — 내 계정 두 개
• 계정은 두 개뿐입니다. «누구로» 칸에 계정 이름과 권한이 함께 적혀 있습니다. 비밀번호는 따로 받습니다.
이름 | 권한 | 볼 수 있는 것 | 주로 하는 것
QA박안전6 | 재난안전과 담당자 | 모든 부서 · «내 할일»은 전체 | 전 부서 등록·수정 · 확인 · 상신 · 독촉 — 대부분 이 계정
QA하정수6 | 담당 공무원 (내 부서: 문화체육과) | 업무 화면은 전 부서, «내 할일»은 나에게 지정된 것만, 위험성평가 부서별 조치표·교육 이수현황은 내 부서만 | 내 부서 일 · 남의 부서 것을 못 건드리는지 확인
QA시스템관리 | 시스템 관리자 (김유석만) | 시스템 관리 메뉴 | 시스템 관리 파일 · 공문 반려(결재 대행)
같은 서버를 6명이 함께 씁니다
• 내가 만드는 것(교육 · 근로자 · 문서 · 위원 등)은 이름 앞에 내 이름을 붙입니다 — 예: «이혜린_집합교육». 그래야 내 것을 찾기 쉽습니다.
• 다른 사람이 만든 것은 고치거나 지우지 않습니다. QA박안전6 계정에는 남의 것도 보이는데, 정상입니다.
• 건수·이수율 같은 숫자는 다른 사람이 작업하는 동안 바뀔 수 있습니다. 숫자가 안 맞으면 새로고침해서 한 번 더 보고, 그래도 다르면 «실패».
알아 두면 좋은 것 (결함이 아닙니다)
• 기한·D-day는 서버의 오늘 날짜 기준입니다.
• «…연계 후 제공됩니다» 안내는 일부러 막아 둔 기능입니다.
• «이러면 성공»의 «» 안 문구와 화면 글자가 조금 다르고(띄어쓰기·마침표·어순) 뜻이 같으면 «문의»로 고르고 화면 문구를 메모에 적습니다.
• 온나라 연계 전까지 결재는 시스템 안에서 끝납니다 — 상신하면 바로 «결재완료»가 되고 «내부 처리»로 표시됩니다. 결재자가 로그인해 승인할 일은 없습니다.
• 로그인은 30분이 지나면 끊깁니다(작업 중이어도). 다시 로그인하고 이어서 합니다.
• 독촉·재촉 알림은 실제 직원에게 가고 되돌릴 수 없습니다. 내 부서 건만 1건씩 누릅니다.
• 과장·팀장이 담당자를 지정하는 흐름과 «내 할일»의 ‹자기 부서 전체› 보기는 과장 계정이 없어 이번 QA 범위 밖입니다.
• 순서를 놓쳤거나 확인할 자료가 서버에 없으면 «확인 불가»를 고르고 메모에 이유를 적습니다.

## 요약
진행 상황 — 안전보건교육 · 이혜린
결과를 고르면 저절로 채워집니다. 남은 것 = 아직 결과를 고르지 않은 줄입니다.
시트 | 전체 | 성공 | 실패 | 오류 | 보류 | 확인 불가 | 문의 | 남은 것 | 진행률
1 근로자 명단 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0%
2 정기교육(집합) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0%
3 자체·채용시·기타 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0%
4 이수현황 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
5 공문·결재 이력 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
6 부서 담당자·다시 로그인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
합계 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0%

## 1 근로자 명단
안전보건교육 — 1 근로자 명단
🗂 QA박안전6 창(재난안전과)과 QA하정수6 창(내 부서)을 씁니다. 여기서 만드는 «이혜린_근로자01»·«이혜린_관리감독자»와 10번에서 올리는 4명을 뒤 시트에서 계속 씁니다. 10번에서 올라가는 4명은 이름이 정해져 있어 다른 부서에도 같은 이름이 있습니다 — 고를 때는 부서 조건을 내 부서에 겁니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
1 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 목록 조건 걸기 | ① 검색·부서·구분·고용형태 조건을 하나씩 건다 ② [필터 초기화] | 조건마다 건수가 바뀌고, 초기화하면 전체 건수로 돌아온다
2 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 근로자 등록 | ① [＋ 직접 등록] ② 이름 «이혜린_근로자01» · 부서는 [조직도]에서 내 부서(문화체육과) · 구분 비사무직(현업) · 고용형태 기간제 · 채용일 오늘 · 계약기간 6 ③ [등록] | «이혜린_근로자01 근로자 등록 완료»가 뜨고 목록에 부서 문화체육과 줄로 보인다
3 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 빈 칸이면 등록되지 않는다 | [＋ 직접 등록]에서 ① 이름을 비우고 [등록] ② 이름 «이혜린_근로자03»을 넣고 채용일을 비운 뒤 [등록] ③ 채용일을 오늘로 되돌리고 고용형태 기간제·계약기간을 비운 뒤 [등록] ④ [취소] | 차례로 «이름을 입력하세요.» «채용일을 입력하세요.» «계약기간을 0보다 크게 입력하세요 — …»가 뜨고 등록되지 않는다(«등록 완료»가 뜨면 실패)
4 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 관리감독자 등록 | [＋ 직접 등록] → 이름 «이혜린_관리감독자» · 부서는 [조직도]에서 내 부서(문화체육과) · 구분 관리감독자 · 고용형태 공무원 → [등록] | 목록에 생기고 지정일은 비어 있다(지정일은 다음 줄에서 따로 넣는다)
5 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 지정일 넣기 — 빈 칸·미래 날짜 | 4번 줄의 [지정일 등록] ① 비운 채 [저장] ② 내일 날짜로 [저장] ③ 오늘로 [저장] | ① 지정일을 넣으라는 안내가 뜨고 저장되지 않는다 ② 미래 날짜는 막힌다 — 저장되면 «실패»(미래 지정일은 이수 판정을 틀리게 한다) ③ 저장되고 지정일에 오늘이 보인다
6 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 지정일은 재난안전과만 넣는다 | ① 4번의 «이혜린_관리감독자» 줄과 다른 관리감독자 줄을 본다 ② [＋ 직접 등록]에서 이름·채용일을 넣고 구분을 관리감독자로 골라 [등록] ③ [취소] | 어느 줄에도 [지정일 등록]이 없다(지정일이 빈 줄은 «지정일은 재난안전과가 등록»). 등록 창의 지정일 칸은 입력할 수 없고 [등록]은 «…관리감독자 등록은 재난안전과 담당자에게 요청하세요.»로 막힌다
7 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 부서 담당자의 등록 창 | [＋ 직접 등록]을 열어 부서 칸을 보고 [취소] | 부서 칸이 내 부서(문화체육과)로 고정돼 있고 [조직도] 버튼 없이 «소속 부서 명단에 등록합니다.»가 보인다
8 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 이름만 고치기 | ① «이혜린_근로자01» [수정] → 이름 끝에 «_수정»을 붙여 [저장] ② 다시 [수정] → 원래 이름으로 [저장] | 두 번 모두 «근로자 정보 저장» — 손대지 않은 계약기간 때문에 막히지 않는다
9 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 삭제는 한 번 더 묻는다 | ① «이혜린_근로자02»를 등록한다(나머지는 기본값) ② 그 줄 [삭제] → 확인 창 → [삭제] | 확인 창(«…명단에서 제외합니다. 이력은 보존됩니다.»)을 거친 뒤 «근로자를 명단에서 제외했습니다.», 목록에서 사라진다
10 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 근로자 명단 관리 | 엑셀 업로드 | ① [📥 엑셀 업로드] → 서식을 내려받아 칸 순서를 본다 ② 배포받은 «근로자 업로드 예시 이혜린.xlsx»를 골라 [업로드] (한 번만 — 다시 올리면 4명이 또 생긴다) | 서식 칸이 부서명·이름·구분·고용형태·채용일·계약기간개월이다. 올리면 «이혜린_근로자A~D» 4명이 내 부서(문화체육과)로 목록에 생긴다. 예시 파일 칸이 서식과 달라 막히면 «문의»

## 2 정기교육(집합)
안전보건교육 — 2 정기교육(집합)
🗂 QA박안전6 창이 집합교육을 만들고(13·14번) → QA하정수6 창이 내 부서 참석자를 내고 → QA박안전6 창이 종료합니다. 14번 교육은 끝까지 진행 중으로 둡니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
11 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 탭 바꾸기 | [집합교육] ↔ [자체교육 (부서)]를 바꾸고 조건을 몇 개 건다 → [필터 초기화] | 오류 없이 바뀌고 조건대로 걸러진다
12 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 집합교육은 재난안전과만 만든다 | [집합교육] 탭을 본다 | [＋ 집합교육 등록]이 없고 «집합교육은 재난안전과 담당자가 등록합니다»가 보인다
13 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 집합교육 등록 | ① [＋ 집합교육 등록] → 빈 채로 [등록] ② 내용 «이혜린_집합교육» · 일자 오늘 · 14:00~16:00 · 강사 · 장소를 넣고 [등록] | 빈 채로는 «교육 내용을 입력하세요.» 등록하면 «집합교육 등록 · 참석자 등록부 접수 개시», 카드가 생기고 시간이 2h로 계산된다
14 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 여러 날 교육 | [＋ 집합교육 등록]에서 ① 내용 «이혜린_집합교육_2일»을 먼저 넣고 [＋ 일자 추가]로 5일까지 늘린다 ② 한 회차의 종료 시각을 시작보다 이르게 하고 [등록] ③ [이 일자 삭제]로 2일만 남기고, 남은 회차의 시각을 바르게(종료가 시작보다 뒤) 고쳐 [등록] | 5일이 되면 추가 버튼 자리에 «최대 5일»이 보인다. 종료가 시작보다 이르면 «…0h로 계산됩니다» 경고와 함께 [등록]이 «N회차의 일자·시작·종료 시각을 확인하세요…»로 막힌다. 등록하면 카드에 «…외 1일», 시간은 두 날의 합이다
15 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 집합교육 첨부 칸 | [＋ 집합교육 등록] 창의 첨부 영역을 보고 [취소] | «참석자 명단» · «교육 자료» 두 칸이 있고 교육 사진 칸은 없다
16 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 그대로 저장해도 막히지 않는다 | 13번 교육 카드의 [수정] → 아무것도 안 바꾸고 [저장] | 종료 시각 16:00이 채워져 있고 «교육 정보를 저장했습니다 · 교육시간 2h»가 뜬다(저장이 막히면 실패)
17 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 예전에 등록된 교육의 수정 창 | 서버에 처음부터 있던 집합교육(예: «2026년 8월 정기 안전보건교육») 카드의 [수정]을 열어 종료 시각만 보고 [취소] — 남의 교육이라 저장하지 않는다 | 종료 시각이 비어 있지 않고 시작 시각 + 교육시간으로 채워져 있다(8월 교육이면 17:00). 그런 교육이 없으면 «확인 불가»
18 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 참석자 등록부 내기 | 13번 교육 [상세 →] → [＋ 참석자 등록부 등록] ① 아무도 안 고르고 [신청 완료] ② «이혜린_근로자01» 포함 2명을 고르고 서명파일 없이 [신청 완료] ③ [＋ 서명파일 첨부] 후 실제 참석시간 3으로 [신청 완료] ④ 2로 고쳐 [신청 완료] | 부서는 내 부서(문화체육과)로 고정. ① «근로자를 1명 이상 선택하세요.» ② «서명파일을 업로드하세요 (필수).» ③ «실제 참석시간을 0보다 크고 교육 예정시간 이하로 입력하세요.»로 막히고 ④ «문화체육과 · 2명 신청 완료»
19 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 같은 부서는 두 번 못 낸다 | 같은 상세에서 [＋ 참석자 등록부 등록] → 1명 고르고 서명파일 첨부 → [신청 완료] | «…이미 등록된 부서입니다 — 신청 취소 후 다시 등록하세요.»가 뜨고 줄이 늘지 않는다
20 | QA박안전6(재난안전과) → QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 남의 부서 줄은 못 건드린다 | ① QA박안전6 창에서 13번 교육 상세 → [＋ 참석자 등록부 등록] → 부서 재난안전과(기본값) 그대로 1명 고르고 서명파일 첨부 → [신청 완료] ② QA하정수6 창에서 같은 상세를 새로고침 | ① «재난안전과 · 1명 신청 완료» ② QA하정수6 창의 재난안전과 줄에는 [신청 취소]가 없고 내 부서 줄에만 있다
21 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 신청 취소하고 다시 내기 | ① 내 부서 줄 [신청 취소] → 확인 창 → [신청 취소] ② 다시 «이혜린_근로자01» 포함 2명 · 서명파일 · 참석시간 2로 신청 | 확인 창이 «신청 내역과 서명파일이 삭제됩니다.»를 알리고 «문화체육과 신청을 취소했습니다.» 후 줄이 빠진다. 다시 신청하면 줄이 돌아온다
22 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 교육 종료 처리 | 13번 교육 상세 → [교육 종료 처리] → 확인 창을 읽고 [종료 처리] | 확인 창이 «신청 2개 부서 · 3명»을 알려 주고, 종료하면 «교육 종료 · 3명 카운트 완료», 상태가 완료로 바뀐다
23 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 종료 처리는 재난안전과만 | 14번 교육(진행 중)의 상세를 본다 | [교육 종료 처리]가 없다([＋ 참석자 등록부 등록]은 있다)
24 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 종료 뒤 정정은 사유가 필요 | 13번 교육 상세의 재난안전과 줄 [완료기록 정정] ① 사유 없이 [취소이력 남기기] ② 사유를 넣고 [취소이력 남기기] | ① «정정 사유를 입력하세요.» ② «재난안전과 원 기록을 보존하고 취소이력을 남겼습니다.» 줄은 지워지지 않고 «등록취소»와 사유가 남는다
25 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 시간을 고치면 이수 기록도 바뀐다 | 13번 교육 카드 [수정] → 종료 시각을 16:00에서 17:00으로 → [저장] | «교육 정보를 저장했습니다 · 교육시간 3h · 이수기록 2건 갱신»(24번에서 정정한 재난안전과 몫은 빠진다)
26 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 삭제는 지울 건수를 알려 준다 | ① 집합교육 «이혜린_삭제용»을 등록 ② 그 카드의 [＋ 참석자 등록부 등록]으로 재난안전과 1명 신청 ③ [삭제] → 확인 창을 읽고 [삭제] | 확인 창이 «신청 1개 부서 · 1명 신청 내역이 함께 삭제됩니다.»를 알리고, 삭제하면 «교육을 삭제했습니다 · 신청 1건 · 이수기록 0건 회수»

## 3 자체·채용시·기타
안전보건교육 — 3 자체·채용시·기타
🗂 자체·기타 교육은 각 부서가 등록합니다. 대상자는 1번 시트에서 만든 내 근로자를 고릅니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
27 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 자체교육 등록 | [자체교육 (부서)] → [＋ 자체교육 등록·진행] ① 아무것도 안 넣고 [진행 처리] ② 내용 «이혜린_자체교육»만 넣고 [진행 처리] ③ 시각 08:00~18:00 · 대상자 «이혜린_근로자01»·이혜린_근로자C · 증빙을 넣고 [진행 처리] | ① «교육 내용을 입력하세요.» ② «교육 대상자를 1명 이상 선택하세요.» ③ «문화체육과 자체교육 완료 · 10h · 2명 카운트», 목록에 생긴다. 부서는 내 부서(문화체육과)로 고정
28 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 자체교육 첨부 칸 | 자체교육 등록 창의 첨부 영역을 보고 [취소] | «교육일지 및 교육사진 등» 한 칸이다
29 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 채용시교육 | 탭과 새 근로자 | [전체] · [미이수] · [이수] 탭을 보고 [미이수]에서 «이혜린_근로자01»을 검색한다 | 탭이 셋이고(«교육 건» 탭 없음) «이혜린_근로자01» 줄이 미이수에 있다
30 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 채용시교육 | 필요 시간 | 목록의 고용형태·필요시간·상태를 본다 | 필요시간이 일용·1주 이하 1h · 1개월 이하 4h · 그 밖 8h 규칙대로다(«이혜린_근로자01»은 기간제 6개월이라 8h). 상태는 미이수 · 정상 이수 · 지연 이수 중 하나다
31 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 채용시교육 | 채용시 교육 추가 | [＋ 채용시 교육 추가] ① 대상자 없이 [교육기록 등록] ② 대상자 부서를 내 부서(문화체육과)로 거르고 «이혜린_근로자01»만 체크, 시각 09:00~17:00, 내용 «이혜린_채용시교육» → 증빙 없이 [교육기록 등록] ③ «교육일지 및 교육사진 등» 칸에 파일을 넣고 [교육기록 등록] | ① «교육 대상자를 1명 이상 선택하세요.» ② «교육일지 및 교육사진 등 증빙을 첨부하세요.» ③ «1명 교육기록 등록 · 이수 완료 1명» 후 [이수] 탭으로 옮겨 가고 상태가 정상 이수다
32 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 채용시교육 | 여러 명 한 번에 | [미이수] 탭 ① 아무도 체크하지 않고 [선택 교육기록 등록 (0)] ② 부서 조건을 내 부서(문화체육과)로 걸고 10번의 이혜린_근로자A·이혜린_근로자B을 체크 → [선택 교육기록 등록 (2)] ③ 실제 교육일을 비우고 [교육기록 등록] ④ 교육일을 오늘로, 증빙 없이 [교육기록 등록] ⑤ 증빙 파일을 골라 [교육기록 등록] | ① «미이수자를 1명 이상 선택하세요.» ③ «실제 교육일을 입력하세요.» ④ «교육일지·서명부 증빙을 선택하세요.» ⑤ «2명 소급 교육기록 등록 · 이수 완료 2명 · 교육 건 2건 생성»
33 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 채용시교육 | 이수 수정·되돌리기 | 31번 «이혜린_근로자01» 줄 ① [이수 수정] → 이수일을 어제로 [저장] ② 다시 [이수 수정] → [이수 기록 삭제] → 확인 창 → [이수 취소] | ① «이수일을 수정했습니다 — (어제 날짜)» ② 확인 창이 회수될 시간을 알려 주고 «이수기록 1건 회수 · 미이수로 되돌렸습니다…», 다시 [미이수]에 있다
34 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 채용시교육 | 내 부서만 보인다 | 목록과 부서 조건을 본다 | 내 부서(문화체육과) 사람만 보이고 부서 조건에도 내 부서만 있다
35 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 관리감독자 > 채용시교육 | 지정일이 없으면 판정하지 않는다 | [전체] 탭과 [미이수]·[이수] 탭을 차례로 본다 | 위 안내에 «지정일이 등록되지 않은 사람은 '판정 불가'…»가 있다. 지정일 없는 사람은 «판정 불가 — 지정일 미등록»이고 [미이수]·[이수] 어느 탭에도 없다(그래서 전체 숫자가 미이수 + 이수보다 크다). 4번의 «이혜린_관리감독자»는 [미이수]에 있다
36 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 기타 교육 | 기타 교육 등록 | [＋ 기타 교육 등록·진행] ① 빈 채로 [진행 처리] ② 교육 분류 «작업내용 변경 시 교육» · 부서는 [조직도]에서 내 부서(문화체육과) · 내용 «이혜린_기타교육»을 넣고 대상자 없이 [진행 처리] ③ «이혜린_근로자01»을 체크하고 교육 시간 0.5로 [진행 처리] | ① «일자·시각·시간·내용을 모두 입력하세요.» 분류를 고르면 법정 최소 교육시간(1시간 · 2시간)과 근거가 보인다. ② «대상자를 1명 이상 선택하세요.» ③ 막지 않고 «작업내용 변경 시 교육 진행 완료 · 1명 · 법정 최소 미달 1명», 카드에 «법정 최소 미달 1명»
37 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 기타 교육 | 특별교육 대상 작업 | ① 분류 «특별교육» · 부서는 [조직도]에서 내 부서(문화체육과) · 내용 «이혜린_특별교육» · 대상자 «이혜린_근로자01» → 대상 작업 없이 [진행 처리] ② 대상 작업 두 개와 «기타 — 목록에 없어 법령 매핑이 필요한 작업»을 체크하고 그 칸을 그대로 둔 채 [진행 처리] ③ 기타 칸에 내용을 적고 [진행 처리] | ① «특별교육 대상 작업을 1건 이상 선택하세요.» ② «기타 대상 작업 내용을 입력하세요.» ③ «특별교육 진행 완료 · 1명 카운트», 카드에 «대상 작업 3건». 여러 개를 함께 고를 수 있다
38 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 관리감독자 > 기타 교육 | 관리감독자 유형은 다르다 | 등록 창의 교육 분류 목록과 법정 시간을 36번(현업근로자) 창과 비교하고 [취소] | «건설업 기초안전보건교육»이 없고, 작업내용 변경 시 교육은 관리감독자 2시간 · 특별교육은 관리감독자 16시간 한 가지 기준이다
39 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 기타 교육 | 내 부서 교육만 고친다 | ① [＋ 기타 교육 등록·진행] → 내용 «이혜린_기타교육_부서» · 대상자 이혜린_근로자D · 시간 2 → [진행 처리] ② 그 카드 [수정] → 시간 3 → [저장] ③ 그 카드 [삭제] → 확인 창 → [삭제] ④ 다른 부서 카드를 본다 | 부서는 내 부서(문화체육과)로 고정. ② «기타 교육 정보를 저장했습니다 · 이수기록 1건 갱신.» ③ 확인 창이 «대상자 1명에게 반영된 이수시간 3h 도 함께 회수»를 알리고 «기타 교육을 삭제했습니다 · 이수기록 1건 회수» ④ 다른 부서 카드에는 [수정]·[삭제]가 없다
40 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 관리감독자 > 정기교육 | 관리감독자 정기교육 대상자 | [자체교육 (부서)] → [＋ 자체교육 등록·진행] → 부서를 [조직도]에서 내 부서(문화체육과)로 바꿔 대상자 목록을 보고 [취소] | 관리감독자만 대상자로 나온다 — 4번의 «이혜린_관리감독자»는 있고 «이혜린_근로자01»은 없다

## 4 이수현황
안전보건교육 — 4 이수현황
🗂 2·3번 시트에서 끝낸 교육이 여기 모입니다. 독촉은 내 부서 사람에게만 합니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
41 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 이수현황 | 부서별 요약과 상세 | [부서별 요약]에서 내 부서(문화체육과) 줄의 대상·완료 인원을 보고 [상세] | 요약의 대상 인원이 상세 목록 인원과, 완료 인원이 상세의 «완료» 수와 같다
42 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 이수현황 | 대상 없는 부서 | 구분 조건을 «판매»로 걸고 대상 인원이 0명인 부서 줄을 본다 → [필터 초기화] | 0명인 부서의 완료율이 0%가 아니라 «대상 없음»이다. 0명인 부서가 없으면 «확인 불가»
43 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 이수현황 | 시간 계산 | [대상자별 상세]에서 «이혜린_근로자01»을 검색해 필요·인정·미달·정기를 본다 | 필요 12h · 인정 13h(13번 집합 3h + 27번 자체 10h) · 미달 0h(음수가 아니다) · 정기 «완료»
44 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 이수현황 | 여러 조건 | [대상자별 상세]에서 부서·구분·고용형태·이수 상태를 함께 건다 → [필터 초기화] | 조건대로 걸러지고 위 «조회 대상 …» 표시가 건 구분·고용형태를 보여 준다. 초기화하면 전체로 돌아온다
45 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 이수현황 | 남의 부서 상세는 못 본다 | [부서별 요약]을 본다 | 내 부서 줄에만 [상세]가 있고 다른 줄은 «—»다(버튼이 있는데 누르면 거절되면 실패). 다른 부서의 합계 숫자는 보인다
46 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 이수현황 | 독촉 | [대상자별 상세] ① 아무도 체크하지 않고 [일괄 독촉 (0)] ② 부서를 내 부서(문화체육과)로 걸고 10번의 이혜린_근로자A·이혜린_근로자B을 체크 → [일괄 독촉 (2)] → [독촉 발송] ③ [📜 독촉 이력] | ① «미이수자를 1명 이상 선택하세요.» ② «1개 부서, 2명 독촉 알림 기록 완료 (실제 문자·메일 미발송)» ③ 이력에 내 부서 2명 줄이 있고 발신이 내 QA박안전6 계정 이름이다
47 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 이수현황 | 이수 확인서 | 43번의 «이혜린_근로자01» 줄 [발급] | 보고서·제증명 화면이 열리고 발급 대상자에 «이혜린_근로자01 · 문화체육과»가 채워져 있다

## 5 공문·결재 이력
안전보건교육 — 5 공문·결재 이력
🗂 적힌 순서대로 합니다 — 49번(QA하정수6)은 13번 교육 공문을 올리기 전에 봅니다. 상신하면 바로 «결재완료»(내부 처리)로 끝납니다. 검토·결재에 넣을 다른 두 사람의 박안전 계정은 단체방에서 미리 정해 둡니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
48 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 끝난 교육만 공문을 쓴다 | 14번(진행 중)과 13번(종료) 교육 카드를 비교한다 | 진행 중인 14번 카드에는 [공문 기안]이 없고, 종료된 13번 카드에만 [공문 기안]이 있다
49 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 공문은 교육을 등록한 부서가 쓴다 | ① 27번 자체교육 카드 ② 13번 집합교육 카드를 본다(누르지 않는다) | 27번 카드에는 [공문 기안]이 있다. 13번 카드에는 버튼 대신 «여러 부서를 묶은 건이라 재난안전과 담당자가 기안합니다.»가 보인다
50 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 결재선 — 같은 사람을 두 번 못 넣는다 | 13번 교육 [공문 기안] ① 결재 [조직도]에서 단체방에서 정한 결재 담당 박안전 계정(내 번호가 아닌 것)을 고른다 ② 검토 [조직도]를 열어 내 이름과 ①의 사람을 찾는다 ③ [＋ 검토]로 빈 칸을 더하고 본문을 한 줄 쓴 뒤 [문서 미리보기 →] ④ [← 수정] → 더한 칸 [×] → [닫기](상신하지 않는다) | ② 내 이름은 «기안자», ①의 사람은 «결재 지정됨»으로 흐리게 나와 고를 수 없다 ③ 결재선 아래 «결재선을 확인하세요»가 뜨고, 미리보기에는 [온나라로 결재 상신] 대신 «지정하지 않은 단계가 …건 있습니다…»가 나온다
51 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 공문 쓰기 → 미리보기 → 상신 | 13번 교육 [공문 기안] ① 제목을 지우고 [문서 미리보기 →] ② 제목을 «2026년 안전보건교육 실시 결과 보고 — 이혜린_집합교육»으로 다시 넣고 본문 없이 [문서 미리보기 →] ③ 본문을 직접 쓰고(삽입 조각도 눌러 본다) 붙임을 체크한다 ④ 결재선 검토·결재에 단체방에서 정한 다른 두 사람의 박안전 계정을 고른다 — 처음 채워져 있는 기본값(실제 직원)은 반드시 바꾼다 ⑤ [문서 미리보기 →] → [온나라로 결재 상신] → [상신] | ① «공문 제목을 입력하세요.» ② «공문 본문을 입력하세요.» 기안 창에는 상신 버튼이 없고 붙임은 올려 둔 파일에서 체크만 한다(새로 올리는 칸 없음). 상신하면 바로 «결재완료»가 되고 «내부 처리»로 표시된다
52 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 상신 뒤에는 잠긴다 | ① 13번 교육 카드의 [수정]·[삭제] 자리를 본다 ② 상세 → 신청현황의 내 부서 줄을 본다 | 카드에 [수정]·[삭제] 대신 잠금(🔒) 표시만 있고, 상세의 내 부서 줄도 잠겨 있다(정정까지 잠겨야 성공). [＋ 정정 등록부 추가]도 없다
53 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 잠금 안내 문구 | 52번에서 연 상세의 잠금 안내와 교육 카드의 잠금 버튼 설명(마우스를 올리면 나온다)을 읽는다 | 잠긴 이유(공문이 결재된 교육)를 알려 준다
54 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 채용시교육 | 채용시교육 공문 | [이수] 탭에서 부서 조건을 내 부서(문화체육과)로 걸고 32번의 이혜린_근로자A 줄 [공문 기안] → 창 제목을 보고 [닫기](상신하지 않는다) | 이혜린_근로자A이 들은 교육 건의 공문 기안 창이 열린다(창 제목 끝이 «· 이혜린_근로자A»)
55 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 결재 이력 | 결재 이력 | ① 검색창에 «이혜린_집합교육»을 친다 ② 그 줄의 [문서]를 누른다 | 51번 공문이 결재완료 · «내부 처리»로 있고 [문서]로 열린다. 승인·반려 버튼은 없다

## 6 부서 담당자·다시 로그인
안전보건교육 — 6 부서 담당자·다시 로그인
🗂 QA하정수6 창에서 내 부서 화면을 보고, 마지막으로 로그인이 끊긴 뒤 다시 들어오는 것을 봅니다.
번호 | 누구로 | 어디서 | 확인할 것 | 해 볼 것 | 이러면 성공 | 결과 ▼ | 메모 (실패·오류·문의일 때) | 사진 (필요할 때 붙여넣기)
56 | QA하정수6(담당 공무원) | 안전보건교육 (자체·기타·채용시 등록 창) | 부서 칸 고정 | ① 정기교육 [자체교육 (부서)] 등록 창 ② 기타 교육 등록 창 ③ 채용시교육 [＋ 채용시 교육 추가] 창을 차례로 열어 보고 [취소] | ①② 부서가 내 부서(문화체육과)로 고정돼 있고 [조직도]가 없다 ③ 대상자 목록에 내 부서 사람만 있다
57 | QA하정수6(담당 공무원) | 대시보드 > 내 할일 | 교육 할 일 카드 | ① «이혜린_집합교육_2일 — 참석자 등록부 등록 필요» 카드의 [신청하러 가기] ② 뒤로 돌아와 «… — 안전보건교육 미이수 (독촉)» 카드를 찾는다 | ① 목록이 아니라 14번 교육의 상세로 바로 간다 ② 46번에서 독촉한 이혜린_근로자A·이혜린_근로자B 카드가 있다
58 | QA박안전6(재난안전과) | 안전보건교육 > 현업근로자 > 정기교육 | 로그인이 끊긴 뒤 | 등록 창에 값을 적은 채 로그인 시간(30분)이 끝나기를 기다렸다가 저장을 눌러 본다 → 다시 로그인 | 로그인하라는 화면으로 가고 오류 창이 뜨지 않는다. 다시 로그인하면 교육 화면을 이어서 쓸 수 있다(적던 값이 사라지는 것은 메모)

## _정보 (hidden)
형식 | QA엑셀 v1.1
메뉴 | 안전보건교육
담당자 | 이혜린
파일 코드 | ED
종류 | 상세
생성일 | 2026-09-30
결과 값 | 성공,실패,오류,보류,확인 불가,문의
머리 행 | 3
열 | 번호,누구로,어디서,확인할,해,이러면,결과,메모,사진